## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Posibles Consecuencias | Mitigación
1.Errores en el código (bugs). | 3 | 2 | 3 | La aplicación puede cerrarse sola o algunos botones pueden no funcionar correctamente. | Probar la aplicación varias veces y corregir errores antes de entregarla.
2. Problemas en la navegación entre pantallas de la aplicación. | 2 | 2 | 3 | El usuario intenta acceder a una sección (por ejemplo, ver un producto o el carrito), pero la aplicación no cambia de pantalla, se cierra inesperadamente o muestra información incorrecta. | Revisar que los botones y opciones lleven correctamente a cada pantalla, probar todas las funciones de la aplicación y asegurarse de que la información se muestre bien al cambiar de una sección a otra. | Categorización de riesgo. | Valor Numérico.
3. Problemas en Android Studio por uso de dependencias desactualizadas (archivo build.gradle.kts :app). | 2 | 2 | 2 | La aplicación puede presentar errores o no ejecutarse correctamente debido a incompatibilidades. | Mantener las dependencias actualizadas, revisar la documentación oficial y verificar en internet las versiones más recientes compatibles. | Baja. | 1
4. La forma en que se diseñan las pantallas de la app puede ser incorrecta. | 2 | 3 | 2 | La aplicación puede verse desordenada en algunos celulares: los botones y textos se pueden superponer o no aparecer bien. | Probar la app en diferentes tamaños de celular, ajustar los elementos de las pantallas para que se vean correctamente y seguir un diseño ordenado. | Media. | 2
5. Problemas de almacenamiento local (SQLite). | 2 | 3 | 3 | Los datos de productos o usuarios pueden no guardarse correctamente o perderse, afectando el funcionamiento de la app. | Revisar que los datos se guarden correctamente, controlar posibles errores cuando falle algo, probar que la información no se pierda y hacer copias de respaldo si es necesario. | Alta. | 3
6. Fallas en el carrito de compras. | 2 | 3 | 3 | El usuario no puede agregar, eliminar o visualizar productos correctamente, afectando directamente las ventas. | Probar que el carrito funcione bien al agregar, quitar o modificar productos, revisar que las cantidades sean correctas y asegurarse de que la información se guarde correctamente. | Crítico. | 4
7. Problemas de compatibilidad entre versiones de Android. | 2 | 2 | 2 | La aplicación puede no funcionar correctamente en algunos dispositivos o versiones antiguas de Android. | Asegurarse de que la aplicación funcione en distintos celulares, probarla en varios equipos y usar herramientas que sean compatibles entre sí (android 7 en adelante).
8. Manejo incorrecto de datos del usuario. | 2 | 3 | 3 | Errores al guardar información del usuario (pedidos, datos personales), generando mala experiencia o pérdida de información importante. | Validar formularios, usar estructuras de datos claras, controlar errores y asegurar integridad en SQLite.